

 **УКРАЇНА**

 **БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

 **КОБЕЛЯЦЬКОГО РАЙОНУ**

 **ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

 **РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

 ГОЛОВИ БІЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

05.05.2014року №02-06/21

|  |
| --- |
| Про забезпечення виконання Закону України «Про вибори Президента України» в смт Білики. |

 З метою забезпечення проведення у селищі позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року, на виконання Закону України «Про вибори Президента України», відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року, затвердженого Центральною виборчою комісією, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 1.      Утворити селищну робочу групу з питань організації підготовки в смт Білики позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року та затвердити її склад (додаток 1).

 2.      Зобов’язати робочу групу здійснювати координацію дій та взаємозв’язок    з районною виконавчою владою для забезпечення життєдіяльності селища   в день проведення позачергових виборів  Президента України 25 травня 2014 року.

 3.      Затвердити організаційні заходи щодо підготовки та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року (додаток 2).

 4.      Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності  сприяти матеріально-технічному забезпеченню виборчих комісій у реалізації їх повноважень.

 5.      Зобов’язати депутатів селищної ради проводити роз’яснювальну роботу серед жителів селища щодо явки на виборчі дільниці для голосування.

 6.      Організацію виконання даного розпорядження покласти на діловода виконкому Урізченко Р.В., контроль залишаю за собою.

  В.о.селищного голови Н.І.Левонтівцева

 Додаток 1

до розпорядження селищного голови

 від 05.05.2014 р № 21

СКЛАД

селищної робочої групи з питань організації підготовки
в смт Білики позачергових виборів Президента України
25 травня 2014 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛевонтівцеваНаталія Іванівна | - | в.о.селищного голови, керівник селищної робочої групи |
| ПетровСергій Геннадійович  | - | голова громадського формування заступник керівника робочої групи |
| УрізченкоРаїса ВасилівнаСклярСвітлана Володимирівна  | - | діловод виконкому селищної ради, секретар робочої груписпеціаліст ІІ категорії виконкому селищної ради |
| Китайгора Сергій Іванович | - | директор ПКС «Старт» (за згодою) |
| КоломієцьСергій Вікторович | - | Директор ДП «Вузол зв’язку» |
| ЛогвиненкоОлександр Васильович | - | Дільничний інспектор Кобеляцького РВ УМВС в Полтавській області (за погодженням) |

 В.о.селищного голови Н.І.Левонтівцева

 Додаток 2

до розпорядження селищного голови

 від 05.05.2014 р № 21

ПЛАН

 ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

з підготовки і проведення позачергових виборів Президента України

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальніза виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 111 | Провести благоустрій біля відведених місць для розміщення матеріалів передвиборної агітації | 08.05.2014 | Виконком селищної ради (Петров С.Г.) |
|  | Створити розділ на офіційному сайті Білицької селищної ради «Вибори Президента України» для розміщення на ньому законодавства про вибори та об’єктивної інформації, пов’язаної з підготовкою та проведенням виборів | 15.05.2014 | Пісковий В.І. |
|  | Провести інвентаризацію виборчих скриньок та відповідного інвентарю | до 14.05.2014включно | Виконком селищної ради (Скляр С.В.) |
|  | Проаналізувати мережу виборчих дільниць щодо відповідності приміщень для роботи дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування встановленим нормативним вимогам | до 08.05.2014 включно | Виконком селищної ради (Левонтівцева Н.І.) |
|  | Здійснити заходи щодо благоустрою, забезпечення належного санітарного стану та освітлення прилеглої до виборчих дільниць території | весь період виборчої кампанії | Виконком селищної ради (Петров С.Г., Білокінь В.Г.) |
|  | Сприяти дільничним виборчим комісіям в отриманні виборчих бюлетенів (забезпечення транспортом та охороною) | з 22.05.2014*(не раніше як за 3 дні до дня виборів)* | Виконком селищної ради (Петров С.Г.) |
|  | Вжити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, у тому числі в день голосування та дні встановлення результатів виборів | весь період виборчої кампанії | Виконком селищної ради (Петров С.Г.)Кобеляцьке РВ УМВС (Дільничний інспектор Логвиненко О.В.) |
|  | Забезпечити зняття передвиборних агітаційних матеріалів | з 24.00 23.05.2014*(з 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів)*  | Виконком селищної ради (Петров С.Г.) |
|  | У межах визначених повноважень забезпечити проведення інформаційних заходів з питань застосування виборчого законодавства України та підвищення політичної культури громадян, ознайомлення громадян із порядком голосування на виборах у межах визначених повноважень | весь період виборчої кампанії | Виконком селищної ради, депутатський корпус |
|  | Організувати в бібліотеці селищного будинку культури тематичну виставку, провести заходи для ознайомлення громадян із виборчим законодавством, правами виборців, процедурою голосування тощо | весь період виборчої кампанії | Курило О.Г., Пугач Л.М. |
|  | Всебічно сприяти діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень, передбачених законодавством | весь період виборчої кампанії | Виконком селищної ради |
|  | Забезпечити збереження виборчих скриньок, печаток виборчих комісій, методичної літератури, що надавалися на період виборчого процесу, відповідно до вимог чинного законодавства | після припинення діяльності виборчих комісій | Виконком селищної ради |
|  | Вжити заходів щодо недопущення розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу, на пам’ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху  | під час передвибор-ної агітації | Виконком селищної ради |
|  | Забезпечити прийом виборчої та іншої документації від виборчих комісій в установленому законодавством порядку | після офіційного оприлюд-нення результатів виборів | Скляр С.В.Петров С.Г. |

 В.о.селищного голови Н.І.Левонтівцева